| # Activités | Description | Outils/Méthode/Guide |
| --- | --- | --- |
| ORGANISATIONNEL |  |  |
| Prendre en charge le projet | passer en revue les éléments contractuels (livrables, étapes, processus de développement) | Dossier d’affaire Initialisation du Dossier Projet |
| Gérer les risques | Évaluer les risques, définir la politique de prévention des risques | Checklist de gestion des risques Dossier projet (plan d’actions, risques) |
| Mettre au point la stratégie de réception par le Client | Etablir les critères, les procédures,le planning de réception | Contrat Plan de recette |
| Rédiger le Plan Qualité de Projet | Rédiger et faire approuver en interne le PQP | Système qualité société ou client Plan type de PQP |
| Présenter le projet à l'équipe | S’assurer que les membres de l’équipe disposent des informations et des moyens nécessaires à la réalisation de leurs tâches. Présenter les engagements contractuels |  |
| Mener la revue de lancement interne | S’assurer que les membres de l’équipe disposent des informations et des moyens nécessaires à la réalisation de leurs tâches. Présenter les engagements contractuels Passer en revue les tâches et le planning | Réunions Compte-rendu de réunion Planning Dossier Projet Revue de lancement |
| Mener la réunion de lancement avec le Client | Obtenir l’approbation formelle du Responsable Client, ce qui marquera le début de la phase de réalisation du projet. Faire approuver le PQP par le client Montrer au Client que le Chef de projet a bien compris ses exigences et ses attentes, et mènera le projet à bonne fin. | Réunions Compte-rendu de réunion Planning Dossier Projet PQP Revue de lancement |
| RESSOURCES |  |  |
| Organiser l'équipe de projet | déterminer la structure et l’organisation de l’équipe. Définition des circuits de reporting, des procédures de communication. | Organigramme du projet Plan de communication |
| Rechercher des fournisseurs répondant aux besoins du projet | Choisir les fournisseurs Définir les procédures de recette des produits livrés | Contrat Devis, Planning, PQP forunisseurs |
| Approfondir les relations avec le Client | Acquerir la connaissance approfondie des attentes du Client, de ses objectifs stratégiques, et de ses critères de satisfaction. | Définir les obligations du client  revue de lancement externe |
| Initialiser l'infrastructure du projet (locaux, informatique, outils, environnement de développement et de test) | Mettre en place l’environnement de développement et de test | PQP |
| DELAI et COUT |  |  |
| Préparer le planning et le budget initial du projet | Etablir le planning et le budget du projet. Organiser la revue de présentation. Affecter au projet les membres de l’équipe. Etablir un plan de formation pour toute l’équipe | Planning avant-vente Guide d’estimation de planification +Planning détaillé de la première phase et général pour les autres phases/itérations |
| Établir les procédures de règlement et de facturation | Décrire les opérations de passation des commandes aux fournisseurs/sous-traitants ainsi que les opérations d’enregistrement, de vérification, d’approbation, de paiement et de reporting concernant les factures | PQP |