## Lisez-moi
SII TOULOUSE
Buropolis A - Bâtiment A
150, rue Nicolas Vauquelin
31100 TOULOUSE
Tél: 05.34.61.59.59 Fax: 05.34.61.59.58
Règles de mise a jour du dossier projet
Ce document est géré par le Chef de Projet. Il permet de faire le suivis de tout le projet. Ce document est revue de façon périodique entre le chef de projet et le Responsable Technique d'Affaires (période définie dans le CR de reunion de demarrage puis dans le PAQ)
Les onglets du DPROJ sont présentés dans le paragraphes suivants il est possible de délocaliser le suivi d'une des activités dans un autre document ou par un outil (ex : suivi des risques et actions dans un cr d'avancement client, ou gestion des faits techniques au travers de la base des faits techniques) dans ce cas préciser dans l'onglet du DPROJ où trouver l'information
Onglet | Qui | Quand | Contenu
Informations | CdP | Démarrage du projet | Informations de démarrage relatives au projet
Avancement | CdP | au fil de l'eau | Avancement du projet On y retrouve tous les intervenants du projet, leur charge mensuelle et le RAF
Plan de charge | CdP | au fil de l'eau | Ce document permet d'analyser les charges passées sur le projet, ainsi que les possibilités de charges à venir par rapport aux ressources disponibles (gestion des congés, des activités autres que le projet courant, …) Cet onglet est destiné aux petits projets qui n'utilisent pas d'outil de planification comme OpenWorkbench. il contient la liste des tâches du projet
Actions | CdP | au fil de l'eau | Suivis des actions projet
Risques | CdP | au fil de l'eau | Suivis des risques du projet
Mesures | CdP | au fil de l'eau | Mesures du projet, avec l'estimé et le constaté les mesures suivies sont celles qui ont été déterminées lors de la reunion de demarrage elles sont obligatoirement reportées dans la base des mesures en fin de projet
Fournitures | CdP | au fil de l'eau | Fournitures nécessaire au projet (éléments recus et émis)
Suivi competences | CdP | au fil de l'eau | Suivi de s compétences de l'esquipe : competneces initiales et suivi des formations
Journal | Voir documentation dans l'onglet "Journal"
Revues | CdP | au fil de l'eau | La liste de toutes les revues du projet
Faits techniques | CdP | au fil de l'eau | La liste des faits techniques du projet
Suivi des jalons | CdP | au fil de l'eau | Le suivi des jalons du planning
Questions | CdP | au fil de l'eau | Le suivi des questions sur le projet
Les projets au forfait de moins de 50 jours ainsi que les projets en Assistance Technique pour lesquels le client n'a pas expressement demandé la rédaction d'un PAQ peuvent utiliser seulement ce présent document comme garantie que le pilotage du projet ainsi que la conception et la réalisation des tâches sont réalisés suivant les préconisations du Système Qualité SII. Dans ce cas là, doivent obligatoirement être renseignés et mis à jour: - Le tableau des rôles et responsabilités dans l'onglet "informations" - Les documents de référence, les documents applicables et le tableau de leur diffusion dans l'onglet "fournitures" - Le tableau des compétences dans l'onglet "suivi formation" - Les dates de livraison prévue dans l'onglet "suivi des jalons" De plus, il est à noter que la gestion de configuration est réalisée avec le DGD (Réf:XXXX) et CVS. La phase de garantie débute après la recette par le client et la remise du dossier contractuel. Le dossier projet sert au passage de connaissance entre le CDP projet et le CDP garantie
Document propriété exclusive de SII Toulouse |  |  | D3-0115-5-1
Communication, reproduction, utilisation interdites sauf autorisation écrite préalable de SII Toulouse

## Informations
INFORMATIONS GENERALES
Identification du projet
Libellé du projet
N° d'Affaire
Forfait: |  | Régie: |  |  | Date de démarrage
Client: | client
Interlocuteurs | Nom | Prénom | Tel | Fax | e-mail | Service | Responsabilités associées à la qualité projet
CLIENT
Technique | [6 empty] | Validation, Application
Achats
SII
CDP | [6 empty] | Rédaction, Mise à jour, Application, Contrôle, Application
R. Technique
IC
IQ | [6 empty] | Elaboration des règles spécifiques d'Assurance Qualité en vigueur sur le projet, Vérification, Enquête, Surveillance de l'application des règles Qualité
RGC
Planning |  |  |  |  | Responsabilités de SII
Lancement prévu: |  | Fin prévue: |  |  | Rôle | Intervenant | Validation (si nécessaire)
commercial
Coûts |  |  |  |  | Gestion et développement des exigences
Estimé (€) |  | dont Achats (€): |  |  | conception
Développement
Intégration & Test
Validation
Planification
Chef de projet/Gestion de projet
Mesures & analyses
Assurance Qualité
Gestion de la configuration

## Avancement
SUIVI DE FORFAIT au 1/12
Avenants
N° Projet | 0 | [5 empty] | Charge initiale |  |  | 4 |  | Date début |  | 0 |  | N° | Estimé
[16 empty] | 1 | 4
Nom du Forfait | 0 | [5 empty] | Estimé à fin |  |  | 4 |  | Date fin prévue |  | 0
Client Facturé | client | [10 empty] | Date fin ajustée |  | 2006-03-31
Site ( client ou SII) | SII | [5 empty] | Consommé |  |  | 0
[7 empty] | Reste à faire |  |  | 4
Chef de Projet SII
Resp d'affaires SII | [6 empty] | Ecart |  |  | 0
Resp Achat Client
Resp d'affaires Client
Nom et Prénom des Ingénieurs | Date arrivée | Date départ | Charge initiale | Cumul conso | Reste à faire | Estimé à fin | Ecart | Production
| Date de début | Date de fin | [5 empty] | 2005-11-01 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01
|  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Somme |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMUL CONSOMME | total jours consommés selon le planning | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSOMME HORS OLGA | nbjours à ne pas comptabiliser
CUMUL HORS OLGA | total jours à ne pas comptabiliser sous OLGA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESTE A FAIRE | le reste à faire RE-estimé à la fin du mois
TOTAL OLGA | total jours à comptabiliser sous OLGA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTIME | cumul des charges estimées dans les avenants | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
AVANCEMENT OLGA | 1-(reste à faire/ estimé ) | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Commentaire sur l'évolution du projet : | [7 empty] | 2006-02-01: Evolution nominale, niveau Vert; 2006-06-01: Alerte Jaune; 2006-08-01: Alerte Orange; 2006-10-01: Alerte Rouge
Date | Ecart | Analyse & Action
Note on A32: Préciser mois par mois le nombre de jours travaillés mais non facturés (avec accord du RT)
Note on D16: Contrat du CdP
Note on F16: A saisir à chaque période
Note on G16: =Conso + RAF
Note on H16: Si ecart, renseigner la partie commentaire ci-dessous
Note on K3: Cette valeur doit être égale à la somme des charges initiales par ingénieurs

## Plan de charge
Dispo des ressources | [7 empty] | Aout 2006 | [22 empty] | Septembre 2006 | [20 empty] | Octobre 2006 | [21 empty] | Novembre 2006 | [21 empty] | Décembre 2006 | [20 empty] | Janvier 2007 | [22 empty] | Fevrier 2007 | [19 empty] | Mars 2007 | [21 empty] | Avril 2007 | [20 empty] | Mai 2007 | [22 empty] | Juin 2007
Semaines |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26
Vue activités |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
╚►Disponibilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Congés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vue ressources
Dev1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Dev11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX-AA-NNNNNNNN | 0
╚►Disponibilité | 0
Autre | 0
Congés | 0
Note on A4: XXXX : numéro Olga AA : Avenant NNNNNNNN : nom du projet
Note on A9: Nom de l'intervenant
Note on A14: Nom de l'intervenant
Note on A19: Nom de l'intervenant
Note on A24: Nom de l'intervenant
Note on A29: Nom de l'intervenant
Note on A34: Nom de l'intervenant
Note on A39: Nom de l'intervenant
Note on A44: Nom de l'intervenant
Note on A49: Nom de l'intervenant
Note on A54: Nom de l'intervenant
Note on A59: Nom de l'intervenant

## Actions
SUIVI DES ACTIONS |  |  | PROJET : | 0
mis à jour le :
Nombre d'actions |  | 2
Proposée |  | 0
Ouverte |  | 2
En cours |  | 0
Réalisée |  | 0
Close |  | 0
Code | Origine | Date de création | Doc de référence [DR] | Réf. Interne à [DR] | Action | Type (Interne/ Externe) | Resp. | Etat | Date attendue | Date clôture | Décisions (JJ/MM/AA-Auteur: Description) | Impacts [optionnel] | Preuve/capitalisation
1 | SII |  |  |  | Planifier les dates de mise à disposition des fournitures soumises aux relectures | I | CdP | Ouverte | T0+2
2 | SII |  |  |  | Planifier les dates des revues de pairs sur les fournitures | I | CdP | Ouverte | T0+2
Note on L10: Conserver l'historique des décisions avec date, décision et auteur

## Risques
ANALYSE DE RISQUES |  |  |  | PROJET: |  | 0
Mis à jour le :
Domaine d'impact: |  | PERF : Performances / MOYENS: Moyen de tests ou outils / DELAI / COUT/FONCT: respect des fonctionnalités
Etat: |  | PO : Potentiel / ID : Identifié / EC: En cours (actions associée) / CL : Clos
Probabilité d’occurrence: | [5 empty] | Matrice impact proba
| Probabilité | Énoncé | Note | Quantitatif |  | Impact/ Proba | Haute(3) | Moyenne(2) | Faible(1)
| Haute | Presque certainement, Très probable | 3 | > 80% |  | Catastrophique (6) | Haut | Haut | Moyen
| Moyenne | Aléatoire, assez probable | 2 | 20-80% |  | Critique (3) | Haut | Moyen | Faible
| Basse | Improbable, Douteux, Probablement pas | 1 | < 20% |  | Marginal (1) | Moyen | Faible | Rien
Impact/Gravité des conséquences: | [9 empty] | Nombre de risques | 1
| Impact | Atteinte des objectifs | Note | Dépassement charge |  |  | Tendance
| catastrophique | Grave impact | 6 | > 20% |  |  | ä | en hausse
| Critique | Impact modéré | 3 | 2 à 20 % |  |  | à | stable
| marginal | Peu d’impact | 1 | < 2% |  |  | æ | en baisse
Criticité=Probabilité x Impact = 1 à 18
Code | Date | Risque | Type (Interne/ Externe) | Resp | Domaine d'impact | Probabilité | Impact | Criticité | Tendance | Actions associées (avec réf actions) | Etat | Date clôture | Provision initale | Imputation
[6 empty] | 1 | 3 | 3
[6 empty] | 3 | 6 | 18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Pour agrandir le tableau, ajouter une nouvelle ligne au dessus de celle-ci puis copier les colonnes F à J | [5 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL | 21

## Mesures
METRIQUES |  |  |  |  | PROJET : | 0
Mis à jour le :
Ci-dessous les métriques à renseigner afin de compléter la Base des Mesures
| Phases | Mesures | Définitions | Sources | Estimé | Constaté | Ecart | Commentaire
| Spécification | NB_EXIG_SYST | nombre d’exigences systèmes allouées | SSDD | 0 | 0 | 0
|  | NB_EXIG_LOG | nombre d’exigences logicielles | SRS + IRS | 0 | 0 | 0
|  | NB_USE_CASE | nombre de Use Case | Modèle UML | 0 | 0 | 0
| Conception | NB_CLASSES | nombre de classes ou de modules | Modèle UML et Class Diagram | 0 | 0 | 0
|  | NB_EXIG_DES | Nombre d’exigences bas niveau | SDD | 0 | 0 | 0
| Codage | LCOD_TOT | Nombre total de lignes de code | IDE (à la fin du projet) | 0 | 0 | 0
|  | LCOD_MOD | Nombre de lignes de code à la fin du projet - Nombre de lignes de code au début du projet | IDE | 0 | 0 | 0
|  | NB_IHM | Nombre d’écrans d’IHM |  | 0 | 0 | 0
| TEST | NB_TU | Nombre de tests unitaires |  | 0 | 0 | 0
|  | NB_TI | Nombre de tests d’intégration |  | 0 | 0 | 0
|  | NB_TV | Nombre de tests de validation |  | 0 | 0 | 0
| PROJET | NB_DOC | Nombre de documents techniques et transverses crées ou modifiés. Pour un document ayant plusieurs versions, on le compte une seule fois. | DGD, output documentaire du cahier des charges | 0 | 0 | 0
| MODIFICATION | NB_FT | Nombre de faits techniques (anomalies) détectés | Base des FT | 0 | 0 | 0

## RAF
| PROJET : |  |  | Date de dernière mise à jour
| Menu | 1. Tableau pour le calcul du Reste A Faire
2. Graphique sur les mesures
Tableau pour le calcul du Reste à Faire
Le tableau ci-dessous aide le CDP à conforter le Reste A Faire à partir d'éléments factuels tels que le nombre d'éléments à traiter et le temps passé. La valeur projeté du RAF (colonne M) doit être analysée et retraitée par le CDP avant d'être reportée dans le Tableau de bord. Le Guide d'estimation (D3-0215 §7.3) détaille les règles de calcul de ce tableau.
1/ En début d'activité, désigner les métriques à suivre, en s'aidant de la réponse à l'appel d'offres par exemple. Compléter les colonnes sur fond jaune : col D/ Estimé-Quantité et col F/ Estimé-Charge unitaire. 2/ En cours d'activité, compléter les colonnes sur fond bleu clair (col H/ Constaté-Charge et col I/ Constaté-Quantité) à partir des informations collectées sur le projet. Compléter la colonne L/ Reste à Faire - Quantité à partir des infos données par l'équipe. La charge estimée de RAF (col M) est automatiquement calculée = col L * (col H / col I)
| ACTIVITE |  | ESTIME |  |  |  | CONSTATE |  |  | PROJECTION DU RESTE A FAIRE |  |  | % d'avancement |  | Ecarts (positif si avance)
|  | Tâche | Quantité | unité | charge unitaire | charge en HJ | charge en HJ | quantité | charge unitaire |  | quantité | charge en HJ | estimé | calculé | EN HJ | en élément | par unité en HJ
| Spécifications |  |  |  |  | 25 | 20 | [5 empty] | 90% | 3.704% | -155
|  | Ex : ecriture des specs | 100 | exigence | 0.25 | 25 | 20 | 10 | 2 |  | 80 | 160 | 90% | 11.11% | -155 | 10 | -1.75
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
| Conception |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 60% | 0% | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Codage |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 41% | 0% | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 82% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Intégration et validation usine |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25% | 0% | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| suivi projet |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0
| qualité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Graphique sur les mesures
Ce graphe permet de suivre l'évolution sur le temps de quelques métriques Pour cela: - sélectionner plusieurs métriques dans le tableau ci-dessous - à intervalles réguliers, copier dans le tableau ci-dessous la date ainsi que la valeur mesurée (au choix : charge unitaire constée, écart, % d'avancement, etc) Le graphique se met à jour et montre ainsi la variation de la valeur, au fur et à mesure que la prestation avance
| Graphique |  | Date
|  | Libellé | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01
|  | % d'avancement spec | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | spec - req moyen | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.2
|  | spec- req complexe | 3 | 4 | 3.5 | 3.2
Note on E19: balbagnac: revues de type KOR, SSR, CDR, ...

## Fournitures
SUIVI DES FOURNITURES |  |  |  | PROJET : | 0
mis à jour le :
Documents de référence | [5 empty] | Liste de diffusion
Manuel Qualité SII référence: S4-001-xx | [5 empty] | DOCUMENT | Equipe | RAQ | IC | DA | Client
Méthodologie SII référence S4-0015-xx | [5 empty] | Organigramme des tâches | X
La norme AFNOR Z67130 d'Avril 1987: recommandation de plan qualité logiciel | [5 empty] | Planning | X
Les documents techniques relatifs au système: | [5 empty] | Plan Qualité Logiciel | X
[6 empty] | Plan de développement Logiciel | X
[6 empty] | Compte Rendu réunions avancement | X
[6 empty] | Compte Rendu réunions suivi | X |  | X | X
[6 empty] | Compte Rendu réunions suivi Client | X |  | X | X | X
[6 empty] | Compte Rendu inspections ou revues | X
Documents Applicables | [5 empty] | Procès Verbal d'audit | X | X | X | X
Les documents contractuels | [5 empty] | Rapport de Contrôle | X | X |  | X
Proposition commerciale SII référence: XX-XXXX-XX-X | [5 empty] | Dossier de Spécifications Logicielles | X |  |  |  | X
Les documents de gestion de projet | [5 empty] | Dossier de Conception | X
Le PAQ: Le plan qualité SII - Ce document - référence: XX-XXXX-XX-X | [5 empty] | Listage des Eléments Codés | X
Organigramme des tâches | [5 empty] | Procédé de Génération du code Exécutable | X
Planning | [5 empty] | Fiche de Version | X |  |  |  | X
[6 empty] | Fiche de Référence de Configuration | X
[6 empty] | Plan de tests | X
[6 empty] | Dossier de tests | X
[6 empty] | Plan de Validation | X
[6 empty] | Dossier de test de validation | X
[6 empty] | Procès verbal de recette | X |  | X |  | X
[6 empty] | Dossier de Gestion de la Documentation | X
[6 empty] | Manuel d'Utilisation et d'Exploitation | X |  |  |  | X
NB: Ce tableau recense les fournitures émises par SII mais également celle reçues de l'exterieur.
Code | Origine | Date création | Référence | Description | Type (Reçu/ Emis) | Resp. | référence Bordereau de livraison |  | Date Livraison attendue |  | Date Livraison réelle | Date d'acceptation de la livraison | Tracabilité (preuve d'acceptation) Si "E" => acceptation client Si "R" => acceptation SII

## Compétences
SUIVI DES FORMATIONS |  |  |  |  | Read-me : - Evaluer les compétences de chaque membre de l'équipe en pourcentage. - De 0 % à 25% il faut une formation avant le démarrage du projet - De 25% à 50% il faut une formation en début de projet - De 50% à 75% Un coaching par un autre membre de l'équipe est suffisant - De 75% à 100% : La compétence est acquise Si la criticité atteint 4 ou 5, il faut le gérer en risque (action de formation ou garder impérativement la ressource critique) Remarque : Si l'on souhaite avoir une compétence de l'ensemble des membres de l'équipe projet sur un domaine, le graphe des compétences moyennes présente un intéret pour évaluer ce point.
Créé le :
Par :
Projet |  | Modifié le :
Par :
Compétences |  | Criticité | Equipe Moyennes | Equipe Totale | collab 1 | collab 2 | collab 3 | collab 4 | collab 5 | collab 6
Gestion et développement des exigences |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Spécification |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Conception |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Développement |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Intégration et tests |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Validation |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Planification |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Chef de projet / Gestion de projet |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Assurance Qualité |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Gestion de la configuration |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Mesures et Analyses |  | 5 | #DIV/0! | 0%
Pair (processus de revue par les pairs) |  | 5 | #DIV/0! | 0%
|  | 5 | #DIV/0! | 0%
|  | 5 | #DIV/0! | 0%
|  | 5 | #DIV/0! | 0%
|  | 5 | #DIV/0! | 0%
|  | 5 | #DIV/0! | 0%
Moyenne |  | 5 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ressource | Module de formation |  |  | Planification |  |  | Efficacité pour le projet
Collaborateur | Description | Référence | Formateur / Tuteur | Dates | Charge | Réalisé (O/N) | Validé (O/N) | Réserves | Par | Le
Note on C9: 0: Risque de perte de compétence quasi nul 5: Risque maximum

## Journal
JOURNAL |  | PROJET: | 0
Mis à jour le :
Traçabilité : Référence à une action/ Fax / e-mail / Compte-rendu / Mémo / autres
Lire la notice pour + de précisions
Id | Date | Faits / Evènements | Traçabilité / Num Action
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
1) Généralités
Le journal de Bord est mis en œuvre à l’initiative :
- En AT : de l’ingénieur commercial en cas d’incident.
- Au forfait, en maintenance : Du chef de projet, en cas d’incident, de demande de modification, de changement d’équipe, de contrôle d’entrée de fournitures extérieures.
- Tout autre cas à l’initiative du CdP
Un exemplaire du journal est conservé au Dossier projet géré par :
- En AT : l’ingénieur commercial.
- Au forfait, en maintenance : l'IC avant le début de projet et le CdP ensuite.
Toutes les actions correspondant aux evenements notées dans le journal de bord doivent être référencées afin de tracer le suivi du plan d'action.
Pour chaque action : - Un responsable est désigné
- Une date de fin cible est prévue
- Quand l’action est terminée la colonne « visa » est remplie
- Si une action est abandonnée, une autre est ajouter – ou l’événement est déclaré clos
Le plan d'action est géré soit grâce à l'onglet actions, soit à travers la base des actions sur support.toulouse.sii.Fr
2)
Le JdB ne sert qu’à gérer les incidents, ce peut être :
o Le salarié de SII démissionne en cours de mission.
o La logistique de la mission n’est pas bonne (manque d’encadrement, manque de moyens).
o Il y a un problème relationnel entre salarié de SII et Client.
o Le Client n’est pas satisfait de la prestation
o La note à l’enquête de satisfaction Client est inférieure à 12.
Le JdB sert à gérer :
o Les incidents : tout évènement susceptible de retarder ou de modifier le périmètre du projet.
o Changement d’équipe : suppression ou remplacement d’une ressource (c’est en fait un incident particulier)
o Demande de modification : SII ou le Client demande une modification du projet (c’est encore un incident particulier).
o Contrôle d’entrée : de fourniture du Client (prêt de matériel et / ou de logiciel) ou d’achat effectué pour être intégré ou utilisé par le projet.
3)
4 items sont à noter :
- La description de l’incident, exemple : le salarié de SII en AT démissionne.
- Le plan d’action à mettre en œuvre pour traiter l’incident, exemple : prévenir le client, rechercher un remplaçant, etc…(ne pas oublier responsable et date cible)
- La raison de l’incident, exemple : le salarié n’était pas content de sa mission et avait demandé à en changer
- Le plan d’action pour remédier à la cause de l’incident, exemple : comptabiliser ce type de cause et en cas d’occurrence trop importante, revoir la stratégie.
4)
3 items sont à noter :
- La description du changement d’équipe.
- Les conséquences sur le projet (réévaluation du planning)
- Faire signer le Directeur d’Agence pour qu’il montre son approbation des conséquences sur le projet
5)
4 items sont à noter :
- La description de la modification
- Les conséquences sur le projet (réévaluation du planning)
- La décision prise :
o Modification acceptée gracieusement
o Modification refusée
o Avenant à faire
- Faire signer le responsable des modifications (Cdp ou IC selon ce qui est indiqué dans le PQL/PQM)
Ne pas oublier le plan d’action (prévenir le Client, rédiger l’avenant, etc…)
6)
3 items sont à noter :
- La description ou un renvoi vers la description de l’objet du contrôle.
- Le résultat du contrôle : bon ou pas bon
- Le plan d’action à mettre en œuvre si le résultat du contrôle n’est pas bon
7)
Le journal de bord porte le même numéro que l’offre / projet correspondant, en remplaçant le numéro d’avenant par le numéro de journal. 01 : 1er journal, 04 : 4ème journal, etc.
Au forfait ou en maintenance, un seul journal est suffisant
I
M
E
C
Note on C8: Saisir les évènements majeurs utiles au bilan de fin de projet: mouvement de personnel, formation, décalage de livraison, réception et acceptation des fournitures, avenant, réception d'un mail critique,...
Note on D8: Benoît: Tracabilité vers le document adéquat ou numéro de l'action correspondant à l'évenement

## Revues
REVUES | [5 empty] | PROJET: | 0
mis à jour le :
Id | Date de mise à disposition des fournitures | Date initiale | Date prévue | Date réelle | Type E/I | Revue / Réunion d'avancement | Compte-rendu | Prévue | Soldée | Accepté | avec réserve | ajournée | Commentaires : (raisons du report, autres informations …) | Avertissement
1 |  |  |  |  | I | Revue d'offre
2 |  |  |  |  | I | Revue de contrat
3 |  |  |  |  | I | Revue de lancement interne
4 |  |  |  |  | I | Revue de lancement externe
5 |  |  |  |  | I | Revue de validation interne
6 |  |  |  |  | E | Revue d'acceptation
7 |  |  |  |  | I | Revue de fin de projet
8
9
10
11
spec sys
spec log
conception
code
test
audit
Formulas:
Avertissement = IF([Date réelle]<>"",IF([Date réelle]>[Date initiale],"Retard","Délai OK"),IF(AND([Date prévue]<TODAY()+15,[Date prévue]<>""),"Attention ça approche",""))
Note on G3: Les revues dont les Id sont en rouge sont obligatoires Au démarrage du projet, planifier toutes les revues associées aux fournitures (code, document, test…) Prévoir un délai suffisant pour la diffusion des fournitures, les relectures internes et externes et la tenue de la revue

## Faits techniques
FAITS TECHNIQUES |  | PROJET: |  | 0
Mis à jour le :
A utiliser si aucun outil de gestion des faits techniques n'est disponible
Nombre de faits techniques |  | 0
Gravité | Critique | 0
| Majeure | 0
| Mineure | 0
Ref | Libellé | Nature | Emetteur | Gravité | Date de Création | Vers° de création | Resp. | Date de clôture | Vers° de prise en compte | Etat | Impact projet/ Remarques

## Suivi des jalons
JALONS |  | PROJET: |  | 0
Mis à jour le :
| Date suivi Jalon | 2005-11-17 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01
Lot 1 | SRS & IRS IR 00a du FWC | 2005-11-17: 2005-12-01; 2005-12-01: 2005-12-01
| SRS & IRS IR 01a du FWC | 2005-11-17: 2005-12-08; 2005-12-01: 2005-12-08
| SDD IR 00a du FWC | 2005-11-17: 2005-12-15; 2005-12-01: 2005-12-15
| STD IR 00a du FWC | 2005-11-17: 2006-01-16; 2005-12-01: 2006-01-16; 2006-01-01: 2006-01-18
| STR IR 00a du FWC | 2005-11-17: 2006-02-03; 2005-12-01: 2006-02-03; 2006-01-01: 2006-02-06
| Code source IR 00a du FWC | 2005-11-17: 2006-02-13; 2005-12-01: 2006-02-13; 2006-01-01: 2006-02-13
Livraison
| PV de recette | 2005-11-17: 2006-02-20; 2005-12-01: 2006-02-20; 2006-01-01: 2006-02-20
Lot 4 | STD EAS - Integration Level Testing - IR 00a | 2005-11-17: 2006-02-17; 2005-12-01: 2006-02-17; 2006-01-01: 2006-02-17
| STD EAS - Validation Level Testing - IR 00b | 2005-11-17: 2006-03-24; 2005-12-01: 2006-03-24; 2006-01-01: 2006-03-24
| STR EAS - Integration Level Testing - IR 00a | 2005-11-17: 2006-03-17; 2005-12-01: 2006-03-17; 2006-01-01: 2006-03-17
| Cahier de recette d'intégration | 2005-11-17: 2006-03-17; 2005-12-01: 2006-03-17; 2006-01-01: 2006-03-17
| STR EAS - Validation Level Testing - IR 00b | 2005-11-17: 2006-03-30; 2005-12-01: 2006-03-30; 2006-01-01: 2006-03-30
| EAS Mock-Up IR 01 | 2005-11-17: 2006-03-31; 2005-12-01: 2006-03-31; 2006-01-01: 2006-03-31
Livraison
| PV de recette | 2005-11-17: 2006-04-03; 2005-12-01: 2006-04-03; 2006-01-01: 2006-04-03

## Questions
QUESTIONS |  | PROJET: |  | 0
Mis à jour le :
Id | Document / Origine | De qui ? | Date émission question | Question | A qui ? | Date attendue | Date réponse | Reponse | Analyse de la réponse (interprétation, impact, action, risque) | Etat