| # Activités | Description | Outils/Méthode/Guide |
| --- | --- | --- |
| ORGANISATIONNEL |  |  |
| Gérer les risques | Évaluer les risques, définir/appliquer la politique de prévention des risques Actualiser l’évaluation de la situation | Checklist de gestion des risques Dossier projet (plan d’actions, risques) |
| Réviser le Plan de Management | Rédiger et faire approuver en interne le PQP | Système qualité société ou client Plan de management (PAQ, PDL, PGC) |
| Présenter le projet à l'équipe | Assurer l’accueil et la formation des nouveaux arrivants | Plan de management Réunions |
| Réaliser le reporting interne au projet | Organiser la reunion d’avancement interne à la fréquence prévue -Faire (faire faire) estimation du reste à faire sur les tâches -Rédiger le CR d’avancement Organiser la reunion d’avancement avec les fournisseurs à la fréquence prévue Mettre à jour le Dossier projet | Réunions Compte-rendu de réunion Planning Dossier Projet |
| Réaliser le reporting interne à la société | Organiser la reunion d’avancement interne à la fréquence prévue Rédiger le CR d’avancement Mettre à jour le Dossier projet | Réunions Compte-rendu de réunion Planning Dossier Projet |
| Réaliser le reporting externe | Organiser la reunion d’avancement à la fréquence prévue Rédiger le CR d’avancement Valider le CR client Mettre à jour le Dossier projet | Réunions Compte-rendu de réunion Planning Dossier Projet |
| RESSOURCES |  |  |
| Adapter l’organisation de l'équipe de projet | Mise à jour des circuits de reporting, des procédures de communication. Analyse les impacts des changements d’organisation | Organigramme du projet Plan de management |
| Approfondir les relations avec le Client | Acquerir la connaissance approfondie des attentes du Client, de ses objectifs stratégiques, et de ses critères de satisfaction. | Définir les obligations du client  revue de lancement externe |
| Maintenir l'infrastructure du projet (locaux, informatique, outils, environnement de développement et de test) | Mettre en place l’environnement de développement et de test | Plan de management (PAQ, PDL, PGC) |
| DELAI et COUT |  |  |
| Réviser le planning du projet | Organiser la revue de présentation. Affecter au projet les membres de l’équipe. Mettre à jour le plan de formation pour toute l’équipe | Planning Guide d’estimation de planification |
| Réviser le budget du projet | A partir des informations issues du reporting |  |
| Déclencher les procédures de règlement fournisseurs | Archiver et contrôler les factures reçues Approuver les factures reçues Transmettre les factures reçues | Plan de management (PAQ, PDL, PGC) |
| Déclencher les procédures de facturation client | Participer à la préparation des factures en fonction de l’échéancier prévu et de l’état d’avancement du projet | Plan de management (PAQ, PDL, PGC) |

| QUALITE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obtenir la réception des livrables | Passer en revue les livrables (revue de conformité) Obtenir l’approbation interne des livrables Préparer les bordereaux de livraison Préparer les procés verbaux de recette Obtenir la réception client | CR revue PV de recette B. livraison |
| Mettre en œuvre le traitement des incidents | Enregistrer l’incident Analyser et présenter les impacts Appliquer les dispositions prévues au plan de management Obtenir l’approbation du client (si nécessaire) | Dossier projet Plan de management Fiche de description d’incident |
| Mettre en œuvre le traitement des modifications | Enregistrer la demande Analyser et présenter les impacts Appliquer les dispositions prévues au plan de management Obtenir l’approbation du client (si nécessaire) | Dossier projet Plan de management Fiche de demande de modification |
| Traiter les fournitures client | Enregistrer la fourniture Contrôler la fourniture Approuver la fourniture | Dossier projet Plan de management Fiche de demande de modification |